## Report
[7 empty] | Version Count: | 2
거래 테스트 요약
[7 empty] | 최종버전 : | Kor.2
문제 발생률 | 45.39% |  | 테스트 진행률 | 100% |  | 테스트 불가율 | 29.31%
| 테스트대상 | 423 | 테스트정상 | 231 | 테스트불가 | 124 | 버그케이스 | 68
■ 문제 발생률(%)
■ 버그 케이스(건) | [5 empty] | 차트에 표시할 버전 개수 |  | 6
상점 | 문제발생율 | 44.52% | 테스트진행률 | 100% | 테스트불가율 | 30.32%
| 테스트대상 | 155 | 테스트정상 | 86 | 테스트불가 | 47 | 버그케이스 | 0
우편 | 문제발생율 | 44.06% | 테스트진행률 | 100% | 테스트불가율 | 30.77%
| 테스트대상 | 143 | 테스트정상 | 80 | 테스트불가 | 44 | 버그케이스 | 0
거래소 | 문제발생율 | 48% | 테스트진행률 | 100% | 테스트불가율 | 26.4%
| 테스트대상 | 125 | 테스트정상 | 65 | 테스트불가 | 33 | 버그케이스 | 0

## 통계
버전 | Kor.1 | Kor.2
테스트 진행율 | 100% | 100%
진행 불가율 | 0% | 29.31%
문제 발생율 | 65.96% | 45.39%
전체 가중치 | 423 | 423
테스트 진행 | 423 | 423
테스트 정상 | 144 | 231
테스트 불가 | 0 | 124
버그 케이스 | 279 | 68

## 상점
버전 |  |  |  | Kor.1 | Kor.2
테스트 진행율 |  |  |  | 100% | 100%
진행 불가율 |  |  |  | 0% | 30.32%
문제 발생율 |  |  |  | 59.35% | 44.52%
전체 가중치 |  |  |  | 155 | 155
테스트 진행 |  |  |  | 155 | 155
테스트 정상 |  | 표시기호 : o |  | 63 | 86
테스트 불가 |  | 표시기호 : ! |  | 0 | 47
버그 케이스 |  | 표시기호 : x |  | 92 | 22
대분류 | 중분류 | 소분류 | 가중치 | 결과 | 결과
상점 동작 | NPC UI | 거래하기를 클릭하면 거래창이 표시된다. | 7 | o | o
상점 물품 | 콜헨NPC | 마렉은 보조 무기류 및 전투관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | o | o
|  | 케아라는 스킬북을 판매하고 있다 | 3 | o | o
|  | 게렌은 낚시 관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | o | !
|  | 퍼거스는 대장장이 제작 관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | x | o
|  | 커스티는 가죽 제작 관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | x | o
|  | 아일리에는 요리 재료와 스토리 관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | x | o
|  | 클로다는 천옷 제작 관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | x | o
|  | 브린은 마법 제작 관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | x | !
|  | 고양이 시루는 전투 및 낚시 관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | o | !
|  | 무인상점은 전투 관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | o | !
|  | 부엉이 낚시 관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | x | x
| 로체스트NPC | 견습 병사는 전투관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | x | o
|  | 키룽가는 주류를 판매하고 있다 | 3 | x | o
|  | 자레스는 마법 제작 관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | x | !
|  | 아르셴은 가죽 제작 관련 아이템을 판매하고 있다 | 3 | o | x
|  | 블라윈은 ~~~~ 아이템을 판매하고 있다 | 3 | o | o
|  | 니아브는 ~~~~ 아이템을 판매하고 있다 | 3 | o | !
|  | 바락스는 ~~~~ 아이템을 판매하고 있다 | 3 | x | o
구매 |  | 아이템을 클릭해서 구입할 수 있다 | 5 | x | o
|  | 아이템을 구입하면, 표시된 가격이 소지금에서 차감된다 | 10 | x | o
|  | 구매한 아이템은 인벤토리로 들어온다 | 7 | o | !
|  | 소지금이 표시된 금액보다 부족하면 인벤토리에 아이템이 들어오지 않는다 | 5 | x | o
|  | 소지금이 표시된 금액보다 부족하면 금액 안내 메시지가 나왔다 | 3 | x | o
판매 |  | 인벤토리에서 원하는 아이템을 오른쪽 클릭해서 팔 수 있다 | 5 | x | o
|  | 아이템을 오른쪽 클릭하면 판매할 개수를 지정할 수 있는 창이 나온다 | 5 | x | o
|  | 판매할 개수 지정 창에서 자신이 가진 것 보다 더 큰 수를 입력할 수 없다 | 7 | x | !
|  | 판매할 개수 지정 창에서 음수 또는 특수 문자를 입력할 수 없다 | 7 | o | !
|  | 아이템을 판매하면 표시된 금액만큼 소지금이 증가한다 | 5 | o | !
|  | 스택 아이템을 판매하면 표시된 금액 * 개수만큼 소지금이 증가한다 | 8 | x | x
수리 |  | 장비수리를 클릭해서 아이템을 수리할 수 있다 | 3 | x | o
|  | 장착 및 소지한 장비의 상태에 따라 수리비가 표시된다 | 8 | x | o
|  | 모든 아이템의 내구도가 최대치일 경우 수리비가 0이다 | 3 | x | !
|  | 아이템 수리를 하면 표시된 금액만큼 소지금이 차감된다 | 8 | o | x
|  | 아이템 수리를 하면, 장비의 내구도가 최대치로 증가된다 | 5 | o | o

## 우편
버전 |  |  |  | Kor.1 | Kor.2
테스트 진행율 |  |  |  | 100% | 100%
진행 불가율 |  |  |  | 0% | 30.77%
문제 발생율 |  |  |  | 68.53% | 44.06%
전체 가중치 |  |  |  | 143 | 143
테스트 진행 |  |  |  | 143 | 143
테스트 정상 |  | 표시기호 : o |  | 45 | 80
테스트 불가 |  | 표시기호 : ! |  | 0 | 44
버그 케이스 |  | 표시기호 : x |  | 98 | 19
대분류 | 중분류 | 소분류 | 가중치 | 결과 | 결과
UI |  | 우편함의 ( )안에는 확인하지 않는 우편 수가 표시된다 | 3 | o | !
|  | 편지가 새로 오면 화면 오른쪽 아래에 우편 아이콘과 함께 우편 수가 표시된다 | 3 | x | o
|  | 우편은 우편함과 NPC 에른와스와 대화를 통해서 확인 할 수 있다 | 5 | x | o
|  | 아이템이 첨부된 경우 우편에 아이콘으로 표시된다 | 3 | x | o
|  | 아이템을 우편에서 꺼내지 않았을 때와 꺼냈을 때 아이콘이 표시된다 | 3 | x | o
|  | 편지 목록은 한 페이지에 9개가 표시된다 | 1 | x | !
|  | 목록 하단에는 현재 페이지가 표시된다 | 3 | o | x
|  | 9개 이상의 편지가 있는 경우 다음 페이지 아이콘을 클릭해서 이동할 수 있다 | 3 | o | x
발송 |  | 우편 발송탭을 클릭하면 발송창이 표시된다 | 5 | x | x
|  | 수신인을 입력할 수 있다. | 5 | x | o
|  | 수신인을 입력한 다음 확인 버튼으로 수신인을 확인할 수 있다 | 5 | x | o
|  | 입력 중에도 정상적으로 캐릭터 명을 인식한다(마지막 글자에 커서가 있는 경우) | 3 | x | !
|  | 거래 가능 아이템을 우편에 넣을 수 있다 | 5 | o | !
|  | 거래 불가능 아이템은 우편에 넣을 수 없다 | 7 | o | o
|  | 스택 아이템도 거래 가능이라면 우편에 넣을 수 있다 | 5 | o | !
|  | 아이템의 상점 거래가격에 따라 비용이 표시된다 | 5 | x | o
|  | 즉시 발송은 일반 발송보다 높은 가격이 책정되었다 | 5 | o | !
|  | 우편을 발송하면 표시된 금액이 소지금에서 차감된다 | 7 | x | o
|  | 아이템을 첨부한 우편을 발송하면 표시된 금액 차감과 아이템이 제거된다 | 9 | x | o
|  | 제목을 정상적으로 입력할 수 있다 | 3 | x | o
|  | 수신인과 제목을 입력하지 않으면 발송할 수 없다 | 8 | x | o
|  | 수신인이 존재하지 않으면 발송할 수 없다 | 5 | x | !
수신 |  | 수신된 편지 목록이 표시된다 | 3 | o | x
|  | 수신된 편지를 클릭하면 내용을 확인 할 수 있다 | 5 | o | x
|  | 아이템이 첨부된 편지에서 아이콘을 클릭하면 인벤토리로 아이템이 이동된다 | 7 | x | !
|  | 첨부된 아이템을 받으면 우편에서는 아이템이 삭제된다 | 9 | x | o
|  | 인벤토리가 꽉찬 경우에는 아이템을 편지에서 꺼낼 수 없다 | 5 | x | o
|  | 이미 아이템을 받은 편지를 클릭하면 첨부된 아이템이 없다 | 7 | x | !
|  | 아이템 첨부와 관계없이 받은 편지를 삭제할 수 있다 | 3 | o | !
발송목록 |  | 자신이 발송한 우편 목록이 표시된다 | 3 | o | o

## 거래소
버전 |  |  |  | Kor.1 | Kor.2
테스트 진행율 |  |  |  | 100% | 100%
진행 불가율 |  |  |  | 0% | 26.4%
문제 발생율 |  |  |  | 71.2% | 48%
전체 가중치 |  |  |  | 125 | 125
테스트 진행 |  |  |  | 125 | 125
테스트 정상 |  | 표시기호 : o |  | 36 | 65
테스트 불가 |  | 표시기호 : ! |  | 0 | 33
버그 케이스 |  | 표시기호 : x |  | 89 | 27
대분류 | 중분류 | 소분류 | 가중치 | 결과 | 결과
검색 |  | 거래소 NPC를 통해서 거래 목록을 확인할 수 있다 | 3 | o | !
|  | 거래소에서 원하는 아이템을 검색할 수 있다 | 3 | x | o
|  | 검색된 아이템을 클릭해서 매물 목록을 볼 수 있다 | 3 | x | o
|  | 아이템 구분 트리를 이용해서 매물을 검색할 수 있다 | 3 | x | o
구매 |  | 등록된 아이템을 클릭해서 구매 창을 열 수 있다 | 5 | x | o
|  | 구매창에서 구매 개수를 입력할 수 있다 | 5 | x | !
|  | 구매창에서 구매 개수는 판매자가 등록한 개수 이상으로 입력되지 않는다 | 5 | o | x
|  | 구매창에서 구매 개수 입력창에는 숫자 이외의 문자 및 음수를 입력할 수 없다 | 7 | o | x
|  | 구매창에서 구매 개수를 입력하면 금액이 표시된다 | 5 | x | !
|  | 아이템을 구매하면, 표시된 금액이 소지금에서 차감된다 | 9 | x | o
|  | 구매한 아이템은 우편으로 발송된다 | 5 | x | o
|  | 구매한 아이템은 판매 불가능 상태가 된다 | 5 | x | !
판매 | 등록 | 아이템 등록을 클릭해서 등록창을 열 수 있다 | 3 | o | !
|  | 판매 가능 아이템을 올려 놓을 수 있다 | 5 | o | o
|  | 판매 불가능 아이템은 올려 놓을 수 없다 | 7 | o | !
|  | 개당 판매 가격은 숫자 이외의 문자 및 음수를 입력할 수 없다 | 7 | x | o
|  | 개당 판매 가격을 입력하면 개수 * 개당 가격 금액이 표시된다 | 3 | x | o
|  | 금액에 맞는 수수료가 표시된다 | 5 | x | o
|  | 등록을 하면 소지금에서 표시된 수수료가 차감된다 | 7 | x | o
|  | 이미 20개의 아이템을 등록했다면, 더 이상 등록할 수 없다 | 5 | x | !
| 검색 | 자신이 판매중인 아이템의 목록을 확인할 수 있다 | 3 | o | x
| 취소 | 자신이 판매중인 아이템 목록에서 원하는 아이템의 판매를 취소할 수 있다 | 3 | o | x
|  | 판매를 취소해도 수수료는 반환되지 않는다 | 9 | x | x
|  | 취소된 아이템은 우편으로 발송된다 | 5 | x | o
|  | 취소된 아이템은 판매 가능 상태로 되어 있다 | 5 | x | o